## Tabelle1
Name: | Gruppe: | individueller Schwerpunkt: | Ziele der individuellen Tätigkeiten: | neu anzueignende Kompetenzen:
Marcel Bohländer | pam | Server aufsetzen, auf dem ein Script läuft mit dem die App kommunizieren kann | Funktionierenden Server einrichten | Propel, JSON
Datum | Phase | Tätigkeit | Ergebnisse | ToDo
2012-09-14 | Information- und Planung | Planung des Programmes | Github | Java, Android Apps Programmieren, Github, Einteilung, Programmabsprache
HA |  | Intallieren: Eclipse, ADK, SDK | Fertige Installation | Java, Android Apps Programmieren, Github, Einteilung, Programmabsprache
2012-09-21 | Information- und Planung | Planung des Programmes, Java Tutorial | Information Github | Java, Android Apps Programmieren, Github, Einteilung, Programmabsprache
2012-09-28 | Information- und Planung | Planung des Programmes, Anleitung Android Apps | Schriftliches Diagramm / Austeilung | GitHub einrichten
2012-10-05 | Information- und Planung | Einrichung Github | Funktioniert | Client-Server Kommunikation
Herbstferien | Information- und Planung | Aufsetzen eines lokalen Testservers | Diverse Erkenntnisse (nur Kleinigkeiten) | Apache-Conf korrigieren
Herbstferien | Information- und Planung | Aufsetzen eines lokalen Testservers | Diverse Erkenntnisse (nur Kleinigkeiten) | PHP-Fehlermeldungen beseitigen
2012-11-02 | Entscheiden | Aufsetzen eines lokalen Testservers | Funktioniert | Einteilung
2012-11-09 | Durchführung | Client- und Serverkommunikation verschriftlicht | Aufgabenteilung: Max → Oberfläche in Android erstellen | Android Tutorial
2012-11-16 | Durchführung | Kein Unterricht
2012-11-23 | Durchführung | krank
2012-11-30 | Durchführung | Client-/Serverkommunikation weiter entwickelt | Mit Thomas alles schriftlich festgehalten | Server-Script schreiben, Datenbank konzipieren
2012-12-07 | Durchführung | Datenbank konzipiert und lokal angelegt, Propel-Klassen erzeugt | Funktioniert | Server-Script schreiben
2012-12-14 | Durchführung | Server-Script erstellt und getestet | Test-Requests laufen, Ergebnisse werden in Datenbank gespeichert | Präsentation erstellen
Weihnachtsferien | Präsentationen
2013-01-20 | Letzter Termin | Einteilung der Präsentation | Jeder hat eine Aufgabe (seinen bereich vorstellen) | Präsentation abschließen