## Tabelle1
Name:	Gruppe:	individueller Schwerpunkt:	Ziele der individuellen Tätigkeiten:	neu anzueignende Kompetenzen:
Maximilian Pfundstein	pam	Java Programmierung, Programmierung mit Android	Funktionierendes Programm erstellen
Datum	Phase	Tätigkeit	Ergebnisse	ToDo
9/14/2012	Information- und Planung	Planung des Programmes	Github	Java, Android Apps Programmieren, Github, Einteilung, Programmabsprache
HA		Intallieren: Eclipse, ADK, SDK	Fertige Installation	Java, Android Apps Programmieren, Github, Einteilung, Programmabsprache
9/21/2012	Information- und Planung	Planung des Programmes, Java Tutorial	Information Github	Java, Android Apps Programmieren, Github, Einteilung, Programmabsprache
9/28/2012	Information- und Planung	Planung des Programmes, Anleitung Android Apps	Schriftliches Diagramm / Austeilung
10/5/2012	Information- und Planung	Einrichung Github	Funktioniert nicht in VM, daher nur zu Hause	Auch am Laptop unter Linux (Ubuntu) möglich, allerdings keine vernünftige grafische Oberfläche zum forken, ist aber kein Problem.
Herbstferien	Information- und Planung	-	-	-
Herbstferien	Information- und Planung	-	-	-
11/2/2012	Entscheiden	Github eingerichtet	Funktionsfähig, Programmieren kann beginnen	Einteilung
11/9/2012	Durchführung	Client- und Serverkommunikation verschriftlicht	Aufgabenteilung: Max → Oberfläche in Android erstellen	Android Tutorial
11/16/2012	Durchführung	Kein Unterricht, Heimarbeit	Weitere Einarbeitung in Java und Android notwendig	Durcharbeitung: Java Tutorial der Universität Gießen mit BlueJ als Grundlage
11/23/2012	Durchführung	Nur Max und Hasan anwesend	Vorstellung des Projektes	Lasten- und Pflichtenheft überarbeiten
11/30/2012	Durchführung	Client-/Serverkommunikation weiter entwickelt, neues Lastenheft erstellt		Beide Hefte zusammenführen
12/7/2012	Durchführung	Oberflächenerstellung	Probleme mit Tabs	Neue Idee überlegen
12/14/2012	Durchführung	Oberflächenerstellung mit Tabs nicht möglich (App lässt sich nicht starten)		Tabs durch Buttons ersetzen
Weihnachtsferien	Präsentationen	Oberfläche mit Buttons	Variablen teilweise nicht zuweisbar	Problem beseitigen
1/11/2012	Präsentationen	Frage nach Hilfe in Foren, 1. PP-Pärsentationsvorlage erstellt
1/18/2012